## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 33 | 33
1 | 9 | 13
2 | 0 | 2
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 75 | 75
19 | 71 | 74
18 | 68 | 70
17 | 64 | 65
16 | 60 | 60
15 | 56 | 60
14 | 52 | 60
13 | 48 | 58
12 | 44 | 55
11 | 40 | 52
10 | 36 | 50
9 | 32 | 50
8 | 28 | 45
7 | 24 | 40
6 | 20 | 32
5 | 16 | 20
4 | 12 | 15
3 | 8 | 10
2 | 4 | 10
1 | 0 | 10
0 | 0 | 10
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 67 | 67
19 | 63 | 65
18 | 59 | 62
17 | 55 | 55
16 | 51 | 55
15 | 47 | 42
14 | 43 | 40
13 | 39 | 39
12 | 35 | 39
11 | 31 | 35
10 | 27 | 32
9 | 23 | 25
8 | 19 | 25
7 | 15 | 21
6 | 11 | 18
5 | 7 | 15
4 | 3 | 12
3 | 0 | 12
2 | 0 | 12
1 | 0 | 12
0 | 0 | 12